## Sheet1
日期 | 计划内容 |  | 完成情况 | 备注
2017-02-06 | 普通学员功能 | 数据库对接，部署， 协助大鹏搭建开发环境
¦ |  | 用户相关功能，普通用户注册，讲师注册，HR注册， 普通用户登录，讲师登录，HR登录，普通用户，讲师，HR权限，基本信息...........
¦ |  | 视频，课程，路线基本功能的实现，创建，编辑，删除，前端显示
¦ |  | 用户行为记录， 记录用户观看视频的信息，以及总分值，总时间的统计功能
¦ |  | 勋章功能， 勋章的创建，编辑，用户获取勋章的行为
¦ |  | 通知功能
2017-02-10 |  | 整合一下这周的功能
2017-02-13 | 讲师、 管理员功能 | 管理员功能，新增视频，课程，路线，通知， 勋章，
¦ |  | 编辑视频，课程，路线，通知， 勋章，
¦ |  | 删除视频，课程，路线，通知， 勋章，
¦ |  | 搜索视频，课程，路线，通知， 勋章
2017-02-17 |  | 讲师， 讲师编辑讲师笔记
2017-02-20 | 人事功能 | 人事注册，人事登陆，
¦ |  | 公司注册，公司详情，公司信息修改，
¦ |  | 搜索学员，关注学员，给学员发邮件
2017-02-24 |  | 解绑公司
2017-02-27 |  | 整合项目 调试bug，测试
2017-02-28 |  | 整合项目 调试bug，测试